|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОМинистерство просвещенияРоссийской ФедерацииЗаместитель Министра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | СОГЛАСОВАНОМинистерство образования и наукиЧелябинской областиМинистр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Кузнецов«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | СОГЛАСОВАНОРоссийское движение школьниковИсполнительный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СТАВОК СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,**

**А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ**

**СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ**

**НА 2021-2024 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнители** | **Примечание** |
| **РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
|  | Проведение рабочих совещаний в режиме видеоконференции с пилотными субъектами РФ по вопросам реализации проекта | по мере необходимости, в течение реализации проекта | Минпросвещения России, пилотные субъекты, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», ФГБОУ «МДЦ «Артек» |  |
|  | Определение и утверждение перечня муниципальных районов/городских округов и общеобразовательных организаций - участников проекта | январь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации |  |
|  | Проведение отбора кандидатов в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» | январь - март 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Инструктивно-методические семинары-совещания с участниками реализации проекта | февраль - декабрь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Мониторинг подачи заявок на конкурс | ежедневно | РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Формирование и утверждение состава регионального экспертного совета (рабочей группы) по реализации пилотного проекта  | февраль 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области,региональный координатор |  |
|  | Проведение заседаний регионального экспертного совета (рабочей группы) | по мере необходимости, в течение реализации проекта | Министерство образования и науки Челябинской области,региональный координатор;члены регионального экспертного совета (рабочей группы) |  |
|  | Отбор кандидатов на должности муниципальных координаторов проекта |  февраль — март 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Собеседования с кандидатами на должность муниципальных координаторов проекта | март 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  |
|  | Совещание с муниципальными координаторами проекта, прошедшими конкурсный отбор | март 2021 г.  | Министерство образования и науки Челябинской области,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» региональный координатор |  |
|  | Отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями | февраль - март 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Регистрация участников конкурса на сайте Корпоративного университета РДШ | январь - февраль 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  |
|  | Совещание с муниципальными органами управления образованием по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями | январь - март 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, региональный координатор, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Утверждение трехсторонних Соглашений между органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования, муниципальные органы управления образованием, и общеобразовательными организациями - участниками пилотного проекта | февраль 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | на обсуждение |
|  | Организация работы регионального ресурсного центра в рамках реализации проекта | март - декабрь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, региональный координатор, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации работы Штабов по воспитательной работе | февраль 2021 г. | Минпросвещения России, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Создание Штабов по воспитательной работе на базе общеобразовательных школ (положение, состав, структура, должностные обязанности, план мероприятий) | март 2021 г. | Руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Проведение выездных семинар-совещаний в регионах | апрель 2021 г. | Минпросвещения России, Министерство образования и науки Челябинской области, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр»,Ресурсные центры |  |
|  | Разработка и сбор социальных паспортов общеобразовательных организаций | март - июнь 2021 г. | региональный и муниципальный координаторы во взаимодействии с Министерством образования и науки Челябинской области,ИИДСВ РАО, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Организация работы с родительской общественностью по вопросам реализации проекта | в течение реализации проекта | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, руководители общеобразовательных организаций |  |
|  | Проведение собеседований с муниципальными координаторами и ресурсными центрами РДШ о ходе реализации проекта | апрель 2021 года | Министерство образования и науки Челябинской области, ФГБУ «Росдетцентр», РДШ,Ресурсные центры |  |
|  | Исследование рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций - участника проекта | март июнь 2021 г.(для текущих программ)сентябрь 2021 г.(для 21/22 учебного года) | ИИДСВ РАО, Минпросвещения России |  |
|  | Проведение исследования воспитательной деятельности в школах РФ: структура и основные аспекты | февраль - март 2021 г. | ИИДСВ РАО |  |
|  | Разработка внеучебного и воспитательного контента для размещения в ЦОС | в течение срока реализации проекта | ИИДСВ РАО, Минпросвещения России |  |
|  | Сравнительный анализ социальных паспортов общеобразовательных организаций-участников проекта | март - июнь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», ИИДСВ РАО, Минпросвещения России | на муниципальном уровне в разрезе образовательных организаций;на региональном уровне в разрезе муниципалитетов;на федеральном уровне в разрезе субъектов РФ |
|  | Утверждение планов работы на 2022 год | декабрь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  |
| **РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ** |
|  | Составление графика обучения | январь 2021 г. | ФГБОУ «МДЦ «Артек», Минпросвещения России,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Формирование групп обучающихся из числа победителей конкурсного отбора для обучения  | февраль - март 2021 г. | ФГБОУ «МДЦ «Артек», РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Участие специалистов в заочном этапе обучения  | февраль - июль 2021 г. | Руководители общеобразовательных организаций,Министерство образования и науки Челябинской области,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Направление информационного письма о необходимом пакете документов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек» | февраль 2021 г. | ФГБОУ «МДЦ «Артек», Минпросвещения России,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Командирование специалистов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек» | март - август 2021 г. | ФГБУ «Росдетцентр», руководители общеобразовательных организаций,ФГБОУ «МДЦ «Артек» |  |
|  | Организация прохождения обучающимися онлайн курсов на портале Корпоративного университета РДШ | март-август 2021 г. | РДШ |  |
|  | Формирование графика повышения квалификации на 2022 год | сентябрь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы, РДШ  |  |
| **РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ** |
|  |  |  |  |  |
|  | Освещение реализации пилотного проекта на федеральных информационных ресурсах | в течение срока реализации проекта | Минпросвещения России;РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Разработка и утверждение региональных и муниципальных медиапланов по реализации проекта | февраль 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  |
|  | Организация освещения и размещение на официальных сайтах и в региональных СМИ информации о реализации проекта | в течение срока реализации проекта | Министерство образования и науки Челябинской области,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  |
|  | Организация информационной кампании в социальных сетях | в течение срока реализации проекта | Министерство образования и науки Челябинской области,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  |
|  | Размещение информации о реализации проекта на сайтах общеобразовательных организаций | в течение срока реализации проекта | Общеобразовательные организации, муниципальный координатор |  |
|  | Организация и проведение пресс-конференций по вопросам реализации проекта в регионе | февраль 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор |  |
|  | Формирование регионального и муниципальных медиапланов на 2022 год | декабрь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», региональные и муниципальные координаторы |  |
| **РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ****С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ** |
|  | Разработка должностной инструкции советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями | февраль - март 2021 г. | РДШ,ФГБУ «Росдетцентр», Минпросвещения России |  |
|  | Введение в штатное расписание общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»  | март 2021 г. | Общеобразовательные организации, региональные и муниципальные координаторы, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Мониторинг введения в штатные расписания общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»  | в течение срока реализации проекта | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Оформление трудовых отношений советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ФГБУ «Росдетцентр» | март — сентябрь 2021 г. | общеобразовательные организации |  |
|  | Организация и оборудование рабочих мест советников | март 2021 г. | руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы |  |
|  | Организация очных и дистанционных площадок для обмена опытом, в том числе с использованием ЦОС | в течение срока реализации проекта | Министерство образования и науки Челябинской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, региональный и муниципальный координаторы,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |
|  | Планирование работы на 2022 год | декабрь 2021 г. | Министерство образования и науки Челябинской области, региональные и муниципальные координаторы,РДШ,ФГБУ «Росдетцентр» |  |